## （参考様式２）水の安全・安心基盤整備
社会資本総合整備計画 事後評価書 | [20 empty] | 令和 3年10月22日
計画の名称 |  |  | 神川町における公共下水道事業
計画の期間 |  |  | 平成27年度 ～ 平成31年度 （5年間） | [7 empty] | 交付対象 |  | 神川町
計画の目標
下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。
計画の成果目標（定量的指標）
①下水道（汚水）整備面積54ｈa（H27 55％）から99ｈa（H31 100％）に増加させる。
定量的指標の定義及び算定式 | [13 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 |  |  |  |  | 備考
[14 empty] | 当初現況値 | 中間目標値 |  | 最終目標値
[14 empty] | （H27当初） | （H29末） |  | （H31末）
① | 下水道（汚水）整備面積
|  | 汚水整備面積（ｈa）／事業計画面積（ｈa） | [11 empty] | 54.5% | 77.3% |  | 100%
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  | 20百万円 |  | Ａ | 20百万円 |  | Ｂ | 0百万円 | Ｃ | 0百万円 | 効果促進事業費の割合
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
事 後 評 価
○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施体制 | [11 empty] | 事後評価の実施時期
| 神川町下水道事業審議会規則に基づく | [11 empty] | 令和 2年 5月
| 神川町下水道事業審議会にて実施（令和2年5月22日） | [10 empty] | 公表の方法
町ホームページにて公表
１．交付対象事業の進捗状況
交付対象事業
Ａ 下水道事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 事業及び | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 施設種別 | [8 empty] | H27 | H28 | H29 | H30 | H31
第3・4処理分区
Ａ-1 | 下水道 | 一般 | 神川町 | 直接 | － | 汚水 | 新設 | 第3・4処理分区管渠整備事業（未普及解消） |  |  |  | 管渠整備45ha、舗装工3.2㎞ |  | 神川町 | [5 empty] | 20
[17 empty] | 合計 |  |  | 20
Ｂ 関連社会資本整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 省略 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 工種 | [8 empty] | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
合計
番号 | [20 empty] | 備考
Ｃ 効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 省略 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 工種 | [8 empty] | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
合計
番号 | [20 empty] | 備考
※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。
２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況
下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造するための条件整備ができた。
Ⅰ定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況
指標①下水道（汚水）整備面積 汚水整備済面積（ha）/事業計画面積（ha）
[6 empty] | 最終目標値 |  |  | 100%
Ⅱ定量的指標の達成状況 | [10 empty] | 目標値と実績値 | ・「埼玉県生活排水処理施設整備構想」や「利根川流域別下水道整備総合計画」の事業計画に変更
[11 empty] | に差が出た要因 | が生じたため。
[6 empty] | 最終実績値 |  |  | 0%
Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）
３．特記事項（今後の方針等）
上記の計画見直しにより、社会資本総合整備計画による整備は完了。
これからは、ストックマネジメント計画に基づき公共下水道施設の改修や災害時の施設の強靭を図る。
Note on H67: 中間評価の場合は「最終」を「中間」に置き換えること。